## Informe
Informe Registro de Proyectos de Generación Registros activos con corte a 31 de agosto de 2026
Codigo Proyecto | Marco normativo aplicable | Fecha Inscripción proyecto | Fecha límite de validez | Nombre del proyecto | Estado | Recurso | Tipo | Tecnología | Capacidad [MW] | Departamento | Municipio | Fecha de inicio de construcción | Fecha de entrada en operación | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5
1581 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-08-21 | 2027-01-01 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO LA PRIMAVERA DE 57 MW | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 57 | CAQUETÁ | EL DONCELLO | 2027-01-01 | 2027-07-31 | YOPAL | 2027-12-31 | 2028-12-31 |  | 2032
1303 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-08-20 | 2028-08-19 | PCH SALITRE | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.49 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 2030-09-02 | 2032-11-30 | NEIVA | 2026-10-30 | 2027-03-01
1304 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-08-20 | 2028-08-19 | PCH PLANADA | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 2030-06-05 | 2032-12-31 | MORALES | 2026-09-01 | 2027-03-01 |  | 2033
1305 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-08-20 | 2028-08-19 | PCH PALMAR | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.49 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 2030-09-02 | 2032-11-30 | ZONA BANANERA | 2027-01-31 | 2027-12-31
3894 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-08-05 | 2027-01-01 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO TESALIA DE 80 MW | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | HUILA | TESALIA | 2027-01-01 | 2028-01-01 | SALGAR | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  | 2027
3890 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-07-21 | 2028-01-17 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO ALEJANDRO LÓPEZ | FASE 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | YOLOMBO | 2028-01-17 | 2030-11-30 | CIUDAD BOLIVAR | 2027-01-01 | 2029-12-31 |  | 2028
3893 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-07-17 | 2028-01-01 | HERES SOL 800 MW | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 800 | CESAR | BOSCONIA | 2028-01-01 | 2029-12-31 | PUEBLO NUEVO | 2027-09-23 | 2029-10-31 |  | 2030
3888 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-07-15 | 2027-01-01 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO LA PALOMA DE 40 MW | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | CALDAS | CHINCHINA | 2027-01-01 | 2028-01-01 | MOSQUERA | 2028-07-01 | 2029-12-01 |  | 2032
3891 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-07-10 | 2026-11-15 | SOLAR VILLAVIEJA 200 MW | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | HUILA | VILLAVIEJA | 2026-11-15 | 2027-12-30 | SAN MIGUEL DE SEMA | 2028-07-01 | 2029-12-01 |  | #VALUE!
3889 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-07-09 | 2027-01-01 | PROYECTO MINAVIEJA | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.7 | ANTIOQUIA | CAROLINA | 2027-01-01 | 2029-06-30 | GIRON | 2026-07-31 | 2027-07-31 |  | 2026
212 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-07-07 | 2027-06-30 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN BARTOLOMÉ | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 49.9 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 2027-06-30 | 2031-01-31 | LOS SANTOS | 2028-07-01 | 2029-12-31 |  | 2028
3887 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-06-22 | 2027-12-31 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO YOPAL DE 19,9 MW | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CASANARE | YOPAL | 2027-12-31 | 2028-12-31 | SAN JUAN DEL CESAR | 2027-11-30 | 2029-11-30 |  | #VALUE!
3719 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-06-16 | 2026-10-30 | DSE NEIVA | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | HUILA | NEIVA | 2026-10-30 | 2027-03-01 | CHINU | 2028-06-30 | 2029-11-30 | 47483 | #VALUE!
3858 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-05-13 | 2026-09-01 | DEMOSTRACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA CONTINUO Y ECONÓMICO A TRAVÉS DE UNA RED CENTRAL HIDROELÉCTRICA PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA NASA EN LA ZONA ALTA DE HONDURAS, CAUCA, COLOMBIA. | FASE 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.148 | CAUCA | MORALES | 2026-09-01 | 2027-03-01 | PUERTO BOYACA | 2027-07-01 | 2028-03-01 |  | 2026
3639 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-04-28 | 2027-01-31 | PÉTALO DEL MAGDALENA II GUACAMAYAL | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 2027-01-31 | 2027-12-31 | PUERTO WILCHES | 2026-08-30 | 2027-12-31 |  | 2027
3885 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-04-22 | 2027-01-01 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AKUA 1 | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | 2027-01-01 | 2029-12-31 | FLANDES | 2027-06-30 | 2027-12-31 |  | 2029
3886 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-04-22 | 2027-01-01 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AKUA 3 | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.99 | ANTIOQUIA | SALGAR | 2027-01-01 | 2028-12-31 | VILLAVICENCIO | 2027-07-01 | 2028-06-08 |  | 2029
3880 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-02-27 | 2027-09-23 | PARQUE SOLAR CÓRDOBA 200MW | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | 2027-09-23 | 2029-10-31 | MONTELIBANO | 2027-07-01 | 2028-11-30 | 46752 | 2030
3882 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-02-18 | 2028-02-18 | PARQUE SOLAR EL BÚHO | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | BOYACA | SAN MIGUEL DE SEMA | 2028-07-01 | 2029-12-01 | BARRANQUILLA | 2026-07-01 | 2029-08-01 |  | 2027
3883 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-02-18 | 2028-02-18 | PARQUE SOLAR LA GUACA | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | 2028-07-01 | 2029-12-01 | RIOHACHA | 2026-07-01 | 2027-12-31 |  | 2032
3875 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-02-05 | 2028-02-05 | HELICONIA SOLAR | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | SANTANDER | LOS SANTOS | 2028-07-01 | 2029-12-31 | HOBO | 2027-06-01 | 2029-12-01 |  | 2029
3876 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-30 | 2027-11-30 | PARQUE EOLICO SIRIUS | FASE 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 150 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 2027-11-30 | 2029-11-30 | ALTAMIRA | 2028-07-01 | 2029-12-01 |  | 2027
3877 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-30 | 2028-01-30 | PARQUE SOLAR ARIES | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 175 | CORDOBA | CHINU | 2028-06-30 | 2029-11-30 | PALERMO | 2027-06-01 | 2029-12-01 |  | 2029
3652 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-27 | 2027-07-01 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MELGAR 180 MW | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 180 | BOYACA | PUERTO BOYACA | 2027-07-01 | 2028-03-01 | SITIONUEVO | 2028-01-01 | 2029-09-01 |  | 2027
1670 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-26 | 2027-07-01 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 Y SU CONEXIÓN A LA SUBESTACIÓN OCOA 115 KV | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 170 | META | VILLAVICENCIO | 2027-07-01 | 2028-06-08 | CHINU | 2026-10-28 | 2027-08-31 |  | 2029
3546 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-26 | 2027-07-01 | SAN JORGE FOTOVOLTAICO | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 135 | CORDOBA | MONTELIBANO | 2027-07-01 | 2028-11-30 | VALLEDUPAR | 2026-09-29 | 2027-06-30 |  | 2029
3770 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-26 | 2027-06-30 | FLANDES SOLAR DE 9,9 MW | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | FLANDES | 2027-06-30 | 2027-12-31 | SAHAGUN | 2028-05-01 | 2029-10-31 | 46752 | 2028
3870 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-26 | 2027-06-01 | PARQUE SOLAR LA CHOLUPA | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | HUILA | HOBO | 2027-06-01 | 2029-12-01 | JERICO | 2026-07-01 | 2027-12-31 |  | 2027
3871 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-26 | 2028-01-26 | PARQUE SOLAR LA ZURUMBA | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | HUILA | ALTAMIRA | 2028-07-01 | 2029-12-01 | FRONTINO | 2029-12-01 | 2032-12-01 |  | 2029
3872 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-26 | 2027-06-01 | PARQUE SOLAR EL BAMBUCO | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | HUILA | PALERMO | 2027-06-01 | 2029-12-01 | BARRANCABERMEJA | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  | 2027
3865 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-15 | 2028-01-01 | TERMOCAIMAN | FASE 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 42 | MAGDALENA | SITIONUEVO | 2028-01-01 | 2029-09-01 | AGUADAS | 2029-02-01 | 2032-01-01 |  | 2029
3614 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-09 | 2026-10-28 | PARQUE SOLAR CHINÚ 350 MW | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 350 | CORDOBA | CHINU | 2026-10-28 | 2027-08-31 | SONSON | 2027-01-01 | 2030-01-01 |  | 2027
3619 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-09 | 2026-09-29 | PARQUE SOLAR VALLEDUPAR 100 MW | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | CESAR | VALLEDUPAR | 2026-09-29 | 2027-06-30 | PUEBLO RICO | 2029-07-15 | 2032-11-30 |  | 2031
3864 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2026-01-09 | 2028-01-09 | SAHAGUN 400MW | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 400 | CORDOBA | SAHAGUN | 2028-05-01 | 2029-10-31 | SAHAGUN | 2026-12-31 | 2028-12-31 |  | 2026
3857 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2025-12-30 | 2027-12-30 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO MARÍA MULATA | FASE 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | FRONTINO | 2029-12-01 | 2032-12-01 | HISPANIA | 2027-08-31 | 2029-12-31 |  | 2028
3854 | Resolución UPME No. 749 de 2025 | 2025-12-24 | 2027-01-01 | FV LIZAMA | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 2027-01-01 | 2027-12-31 | LA ESPERANZA | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  | 2029
3850 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-12-10 | 2026-12-10 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENCIMADAS | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 94 | CALDAS | AGUADAS | 2029-02-01 | 2032-01-01 | PAEZ | 2028-01-01 | 2030-12-31 |  | 2028
3851 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-12-10 | 2026-12-10 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 80 | ANTIOQUIA | SONSON | 2027-01-01 | 2030-01-01 | MIRAFLORES | 2027-06-01 | 2029-12-31 |  | 2029
738 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-10-21 | 2026-10-21 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA A FILO DE AGUA PRT | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16 | RISARALDA | PUEBLO RICO | 2029-07-15 | 2032-11-30 | MIRAFLORES | 2027-06-01 | 2029-12-31
3849 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-10-14 | 2026-10-14 | PLANTA TÉRMICA EL TESORITO II 200 MW | FASE 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 200 | CORDOBA | SAHAGUN | 2026-12-31 | 2028-12-31 | TUBARA | 2028-03-01 | 2029-06-01 |  | 2029
3848 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-09-24 | 2026-09-24 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA ESPERANZA | FASE 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 71.83 | ANTIOQUIA | HISPANIA | 2027-08-31 | 2029-12-31 | MIRAFLORES | 2027-06-01 | 2029-12-31 |  | 2027
3847 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-09-23 | 2027-01-01 | TUCANCILLO | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | 2027-01-01 | 2027-12-31 | VILLAVICENCIO | 2027-06-01 | 2028-12-31 |  | 2027
3844 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-09-22 | 2027-09-22 | LENGUPA 3-LE 3 | FASE 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 33.24 | BOYACA | PAEZ | 2028-01-01 | 2030-12-31 | ARMERO | 2026-12-30 | 2027-12-01
3845 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-09-22 | 2027-06-01 | RUSA 2-RU 2 | FASE 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.4 | BOYACA | MIRAFLORES | 2027-06-01 | 2029-12-31 | MAGANGUE | 2028-06-30 | 2029-12-31 |  | 2027
3846 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-09-22 | 2027-06-01 | RUSA 1-RU 1 | FASE 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.3 | BOYACA | MIRAFLORES | 2027-06-01 | 2029-12-31 | SANTA ROSA | 2028-06-30 | 2029-12-31 |  | 2029
3615 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | YAGUARO | FASE 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 90 | ATLANTICO | TUBARA | 2028-03-01 | 2029-06-01 | SAN JUAN DEL CESAR | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  | 2026
3841 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-09-17 | 2027-06-01 | LENGUPA 1-LE 1 | FASE 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 21.3 | BOYACA | MIRAFLORES | 2027-06-01 | 2029-12-31 | COROZAL | 2026-10-30 | 2027-03-31 |  | 2027
1669 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-09-16 | 2026-09-16 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 | FASE 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | META | VILLAVICENCIO | 2027-06-01 | 2028-12-31 | SANTA MARTA | 2027-02-01 | 2028-01-08 |  | 2028
3830 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-07-23 | 2027-01-01 | TUPES DE 9.9 MW | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 2027-01-01 | 2027-12-31 | BARRANCABERMEJA | 2028-06-01 | 2029-12-01 |  | 2028
1666 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-04-16 | 2027-04-16 | PARQUE EÓLICO OFFSHORE VIENTOS ALISIOS | FASE 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 200 | BOLIVAR | SANTA CATALINA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | LIBANO | 2026-07-01 | 2029-07-01 |  | 2027
3808 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-03-26 | 2027-03-26 | PARQUE EÓLICO CALADIO | FASE 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 150 | ATLANTICO | TUBARA | 2027-12-31 | 2029-12-31 | SANTA CATALINA | 2032-12-01 | 2033-06-01 |  | 2027
1511 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-03-07 | 2026-10-01 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA TAME | FASE 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.95 | ARAUCA | TAME | 2026-10-01 | 2029-09-01 | TUBARA | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 46752 | 2029
3793 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-02-12 | 2027-01-01 | CACICUS | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | ARAUCA | ARAUCA | 2027-01-01 | 2027-12-31 | TAME | 2026-10-01 | 2029-09-01 |  | 2028
3798 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2025-01-22 | 2027-01-01 | COLIRRUFA SOLAR | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 2027-01-01 | 2027-12-31 | ARAUCA | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  | 2028
3771 | Resolución UPME No. 143 de 2016 | 2024-10-16 | 2026-10-16 | ARENAL | FASE 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 150 | TOLIMA | FLANDES | 2027-02-01 | 2028-06-30 | PUERTO WILCHES | 2027-01-01 | 2027-12-31 |  | 2026
55 | [8 empty] | 5210.328